## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Solução para contratação de domésticas
Data:
07/09/2021
IClean
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3
Membros
Carlos Gomes
Guilherme Souza
Guilherme Soares
Leonardo Victor
Lucas Yudi
Roberto Gomes

## Slide 4
SEMANA 1 - 12/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Frente Negócios Configuração do Github | Personas LLD Contextualização | User Stories Lean UX Backlog
Farol do Projeto

## Slide 5
SEMANA 2 - 19/08/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
O que foi superado na última semana
Criação das Proto-Personas
Frente Negócios Storyboard Mapa de empatia | Jornada do Usuário DER Caso de Uso BPMN | Protótipo de Tela
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 6
SEMANA 3 - 02/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Inicio da api
jornada do usuario
Inicio dos slide
Atualização do mapa de empatia
Inicio do DER
Frente Negócios | Apresentação da sprint | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 7
SEMANA 4 - 09/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Storyboard finalizado
jornada do usuario
Slide
Conclusão do diagrama de classes
  BPMN
Frente Negócios | Apresentação da sprint | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 8
SEMANA 5 - 15/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Entrega da sprint 1
Frente Negócios Definir escopo | Gantt Reformular Backlog Atividade do Gerson (Usabilidade) | Definir timeline Definir como sera registrado as mudanças
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 9
SEMANA 6 - 22/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Inicio do front em ReactJS
Atualização das telas no Figma
Estruturação de Usabilidade
Atividade de diagrama de solução
Restruturação do Product Backlog
Criação do Sprint Backlog
Frente Negócios | Gantt Continuar o Front em React Terminar telas no figma | Definir timeline
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 10
SEMANA 7 - 29/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Site intitucional em ReactJS
Tela de login em ReactJS
Inicio da tela de cadastro em react
Estruturação de Usabilidade
Tela Dashboard no figma
Tela mapa no figma
Tela modal no figma
Timeline automatico no jira
MIgração trello para jira
Inicio do script de bancos de dados
Upgrade do login(ORM)
Frente Negócios | Terminar tela de serviços abertos no figma | Criar hook de cadastro em reactjs Toast de erro/sucesso
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 11
SEMANA 8 - 06/10/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Protótipo navegável 90%
Termino do script de bancos de dados
Login/logof configurado para (ORM)
Upgrade no protótipo figma
Inicio do Back end
Padrão de projeto definido
Definição dos preços
Tela de contato no figma
Frente Negócios | Guia de arquitetura Relação entre classes no Back-end Telas da aplicação em ReactJS Ultimas ajustes no figma Ultimos ajustes no Banco de Dados Gantt automático Diagrama de solução(Gerson) | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Segundo passo do cadastro contratada/contratante
Tela cadastro de endereço no figma
Mudança de escopo para contratar na redondeza

## Slide 12
SEMANA 9 - 13/10/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Guia de arquitetura 90%
Telas do Figma terminadas
Protótipo navegável
Inicio dos Slides
Inicio dos CRUDs no back-end
Estudo de deploy no Vercel
Frente Negócios | Guia de arquitetura Relação entre classes no Back-end Telas da aplicação em ReactJS Ultimos ajustes no Banco de Dados Gantt automático Diagrama de solução(Gerson) | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 13
SEMANA 10 - 26/10/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Inicio da planilha UAT
Entrega da sprint
Classe de exportação csv
Sprint review
Frente Negócios | Termino da Planilha UAT Terminar o Backend Terminar as telas em react Fazer o diagrama de solução versão especificada 8 telas para terminar no react fazer 11 componentes em react | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 14
SEMANA 11 - 03/11/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Planilha UAT de contato
Planilha UAT do site institucional
Planilha UAT de login
Inicio do diagrama de componhentes
Inicio do CRUD avaliação
Inicio da tela de Dashboard em React
Inicio da tela de cadastrar serviço em React
Inicios dos componhentes de avisos no front
Frente Negócios | Termino da Planilha UAT Terminar o Backend as classes Propriedade,avaliação, comentário,notificação, avaliação,Trabalho,ListOBj,Log Terminar as telas em react Terminar o diagrama de solução versão especificada 8 telas para terminar no react fazer 11 componentes em react Terminar a tela de Dashboard no front | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 15
SEMANA 12 - 10/11/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Planilha UAT de cadastro contratada
Planilha UAT de cadastro contratante
Inicio do diagrama de componentes atualizado
Tela de cadastro de serviço em React
Tela de Dashboard contratante em React
Tela de Dashboard contratada em React
Banco de dados integrados
Regra de tratamento de dados
Frente Negócios | Termino da Planilha UAT Terminar o Backend as classes notificação,ListOBj,Log Terminar o diagrama de solução versão especificada 4 telas para terminar no react(Dados bancarios) fazer 11 componentes em react White paper | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto