## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Solução para contratação de domésticas
Data:
07/09/2021
IClean
Professor.: Alexander Barreira
Notes: <número>

## Slide 3
Membros
Carlos Gomes
Guilherme Souza
Guilherme Soares
Leonardo Victor
Lucas Yudi
Roberto Gomes
Notes: <número>

## Slide 4
SEMANA 1 - 07/02/2022
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Review da inovação
Definição da API para efetuar pagamento
Levantamento de entregáveis
Detalhamento do diferencial
Pesquisa de Mercado
Definições de papeis na equipe
Manutenção de contexto Levantamento de requisitos básicos da aplicação Mobile Mapa de persona Product Backlog Inicio do Figma |  | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Não alterar muito o escopo
Planejar tempo de entrega das tarefas
Notes: <número>

## Slide 5
SEMANA 2 - 15/02/2022
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Mapa de persona contratante
Mapa de persona contratada
Canva de modelo de negocio
Diferencial em relação ao concorrente
Pesquisa de Mercado
Inicio do Figma 0 telas concluidas
Definição da API para efetuar pagamento
Manutenção de contexto Levantamento de requisitos básicos da aplicação Mobile Canva PM Product Backlog Terminar Figma |  | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Não alterar muito o escopo
Planejar tempo de entrega das tarefas
Notes: <número>

## Slide 6
SEMANA 3 - 22/02/2022
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Diferencial em relação ao concorrente
Inicio do Figma 3 telas concluidas
Termino PM Canva
Manutenção de contexto
Revisão de diferencial
Implementação da API de pagamento
Levantamento de requisitos básicos da aplicação Mobile Fazer jornada de usuário Product Backlog Terminar Figma |  | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Não alterar muito o escopo
Planejar tempo de entrega das tarefas
Notes: <número>

## Slide 7
SEMANA 4 - 03/03/2022
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Estudar para as provas
Inicio da jornada de usuário
Inicio do levantamento de requisitos para aplicação mobile
Figma 8 telas concluidas
Termino PM Canva
Implementação da API de pagamento
Levantamento de requisitos básicos da aplicação Mobile finalizar Jornada de usuário finalizar Product Backlog finalizar Terminar Figma LLD Desenho de arquitetura Apresentação em slides |  | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Não alterar muito o escopo
Planejar tempo de entrega das tarefas
Notes: <número>

## Slide 8
SEMANA 5 - 05/03/2022
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Estudar para as provas
Termino da jornada de usuário
Diagrama de arquitetura de solução
Figma 9 telas concluidas
Inicio da implementação da API de pagamento
Levantamento de requisitos básicos da aplicação Mobile finalizar Product Backlog finalizar Terminar Figma LLD Apresentação em slides |  | 
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto
Não alterar muito o escopo
Planejar tempo de entrega das tarefas
Notes: <número>